## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
[5 empty] | Periodo resaltado: | 49 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Plantear el proyecto | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Identificar y conectar con el proyecto | 3 | 2 | 3 | 2 | 100%
Establecer parámetros | 4 | 2 | 4 | 1 | 100%
Obtener y organizar información | 6 | 2 | 6 | 2 | 100%
Generar alternativas | 8 | 2 | 8 | 1 | 100%
Presentar las propuestas | 10 | 2 | 10 | 2 | 100%
Seleccionar la propuesta | 12 | 2 | 12 | 3 | 100%
Obtener y organizar información | 15 | 2 | 15 | 2 | 100%
Planificar acciones | 16 | 2 | 16 | 2 | 100%
Diseño de los casos de uso | 18 | 1 | 18 | 1 | 100%
Diseño del diagrama de entidad-realación | 19 | 1 | 19 | 1 | 100%
Diseño del diagrama de clases | 20 | 1 | 20 | 1 | 100%
Diseño gráfico de las ventanas | 21 | 5 | 21 | 4 | 100%
Codificación de las ventanas | 26 | 12 | 26 | 13 | 100%
Creación del backend | 39 | 10 | 39 | 11 | 100%
Manejo de errores y excepciones del servidor | 50 | 3 | 50 | 3 | 100%
Manejo de errores y excepciones del cliente | 50 | 3 | 50 | 3 | 100%
Codificación de los tests | 53 | 3 | 53 | 2 | 100%
Testeo de la aplicación | 56 | 2 | 56 | 2 | 100%
Empaquetado y entrega del proyecto | 58 | 3 | 58 | 2 | 100%

## Presupuesto
Código | Tarea/Actividad | Recurso | Tasa €/día | Unidades día | Precio por tarea €
1 | Plantear el proyecto |  |  | 2 | 400
|  | Programador Sr. Ekaitz | 80
|  | Programador Sr. Alex | 80
|  | Programador Jr. Mikel | 40
2 | Identificar y conectar con el proyecto |  |  | 2 | 400
|  | Programador Sr. Ekaitz | 80
|  | Programador Sr. Alex | 80
|  | Programador Jr. Mikel | 40
3 | Establecer parámetros |  |  | 1 | 200
|  | Programador Sr. Ekaitz | 80
|  | Programador Sr. Alex | 80
|  | Programador Jr. Mikel | 40
4 | Obtener y organizar información |  |  | 2 | 400
|  | Programador Sr. Ekaitz | 80
|  | Programador Sr. Alex | 80
|  | Programador Jr. Mikel | 40
5 | Generar alternativas |  |  | 1 | 200
|  | Programador Sr. Ekaitz | 80
|  | Programador Sr. Alex | 80
|  | Programador Jr. Mikel | 40
6 | Presentar las propuestas |  |  | 2 | 400
|  | Programador Jr. Ekaitz | 80
|  | Programador Jr. Alex | 80
|  | Programador Jr. Mikel | 40
7 | Seleccionar la propuesta |  |  | 3 | 600
|  | Programador Sr. Ekaitz | 80
|  | Programador Sr. Alex | 80
|  | Programador Jr. Mikel | 40
8 | Obtener y organizar información |  |  | 2 | 400
|  | Programador Sr. Ekaitz | 80
|  | Programador Sr. Alex | 80
|  | Programador Jr. Mikel | 40
9 | Planificar acciones |  |  | 2 | 400
|  | Programador Sr. Ekaitz | 80
|  | Programador Sr. Alex | 80
|  | Programador Jr. Mikel | 40
10 | Diseño de los casos de uso |  |  | 1 | 80
|  | Programador Sr. Alex | 80
11 | Diseño del diagrama de entidad-realación |  |  | 1 | 80
|  | Programador Sr. Alex | 80
12 | Diseño del diagrama de clases |  |  | 1 | 80
|  | Programador Sr. Alex | 80
13 | Diseño gráfico de las ventanas |  |  | 4 | 320
|  | Programador Sr. Alex | 80
14 | Codificación de las ventanas |  |  | 13 | 2600
|  | Programador Sr. Ekaitz | 80
|  | Programador Sr. Alex | 80
|  | Programador Jr. Mikel | 40
15 | Creación del backend |  |  | 11 | 880
|  | Programador Sr. Ekaitz | 80
16 | Manejo de errores y excepciones del servidor |  |  | 3 | 240
|  | Programador Jr. Ekaitz | 80
17 | Manejo de errores y excepciones del cliente |  |  | 3 | 120
|  | Programador Jr. Mikel | 40
18 | Codificación de los tests |  |  | 2 | 400
|  | Programador Sr. Ekaitz | 80
|  | Programador Sr. Alex | 80
|  | Programador Jr. Mikel | 40
19 | Testeo de la aplicación |  |  | 2 | 400
|  | Programador Sr. Ekaitz | 80
|  | Programador Sr. Alex | 80
|  | Programador Jr. Mikel | 40
20 | Empaquetado y entrega del proyecto |  |  | 2 | 160
|  | Programador Sr. Ekaitz | 80
Total |  |  |  | 60 | 8760